## rolling a dice
1 | Rolled | Frequency | Probability | Percentile | Sum of rolls | Frequency | p | Percentiles
1 | 1 | 4 | 0.21053 | 0.21053 | 2 | 37 | 0.037 | 3.7
1 | 2 | 3 | 0.15789 | 0.36842 | 3 | 57 | 0.057 | 9.4 | Historical data | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1
1 | 3 | 3 | 0.15789 | 0.52632 | 4 | 96 | 0.096 | 19 | Simulation runs | [19 empty] | Sum of rolls
2 | 4 | 4 | 0.21053 | 0.73684 | 5 | 111 | 0.111 | 30.1 | 1 | 4 |  |  | 2 | [15 empty] | 6
2 | 5 | 3 | 0.15789 | 0.89474 | 6 | 150 | 0.15 | 45.1 | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 8
2 | 6 | 2 | 0.10526 | 1 | 7 | 172 | 0.172 | 62.3 | 3 |  |  | 6 | [11 empty] | 4 |  |  |  |  | 10
3 |  | 19 | number of rolls |  | 8 | 152 | 0.152 | 77.5 | 4 |  | 5 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 6
3 |  |  |  |  | 9 | 103 | 0.103 | 87.8 | 5 | [6 empty] | 3 |  | 4 | [10 empty] | 7
3 |  |  |  |  | 10 | 66 | 0.066 | 94.4 | … | [19 empty] | …
4 |  |  |  |  | 11 | 44 | 0.044 | 98.8
4 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0.012 | 100
4 | [5 empty] | 1000 | simulation runs
4
5
5
5
6
6

## train connection
| Departure | Arrival |  |  | Departure | Arrival |  | Departure | Arrival
ICE 875 | 9:01 | 10:21 |  | IC 2443 | 10:37 | 11:08 | RB 40 | 11:17 | 11:45
| 9:02 | 10:23 |  |  | 10:38 | 11:09 |  | 11:18 | 11:49
| 9:05 | 10:25 |  |  | 10:40 | 11:14 |  | 11:20 | 11:46
| 9:02 | 10:45 |  |  | 10:39 | 11:09 |  | 11:18 | 11:52
| 9:03 | 10:30 |  |  | 10:43 | 11:20 |  | 11:22 | 11:51
| 9:09 | 10:36 |  |  | 10:50 | 11:29 |  | 11:19 | 11:48
| 9:12 | 10:35 |  |  | 10:41 | 11:16 |  | 11:33 | 12:05
| 9:02 | 10:24 |  |  | 10:37 | 11:12 |  | 11:18 | 11:46
| 9:20 | 10:39 |  |  | 10:40 | 11:15 |  | 11:19 | 11:57
| 9:15 | 10:50 |  |  | 10:42 | 11:23 |  | 11:17 | 12:03
| departure delay | arrival delay |  |  | departure delay | arrival delay |  | departure delay | arrival delay
ICE 875 | 0 | 0 |  | IC 2443 | 0 | 0 | RB 40 | 0 | 0
| 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 4
| 4 | 4 |  | transfer time | 3 | 6 | transfer time | 3 | 1
| 1 | 24 |  | 16 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7
| 2 | 9 |  |  | 6 | 12 |  | 5 | 6
| 8 | 15 |  |  | 13 | 21 |  | 2 | 3
| 11 | 14 |  |  | 4 | 8 |  | 16 | 20
| 1 | 3 |  |  | 0 | 4 |  | 1 | 1
| 19 | 18 |  |  | 3 | 7 |  | 2 | 12
| 14 | 29 |  |  | 5 | 15 |  | 1 | 18
Total delay | f | p | percentile
0 | 29 | 0.029 | 2.9
1 | 85 | 0.085 | 11.4
3 | 49 | 0.049 | 16.3
4 | 31 | 0.031 | 19.4
6 | 34 | 0.034 | 22.8
7 | 36 | 0.036 | 26.4
12 | 50 | 0.05 | 31.4
18 | 35 | 0.035 | 34.9
20 | 78 | 0.078 | 42.7
60 | 49 | 0.049 | 47.6
61 | 98 | 0.098 | 57.4
63 | 55 | 0.055 | 62.9
64 | 52 | 0.052 | 68.1
66 | 62 | 0.062 | 74.3
67 | 63 | 0.063 | 80.6
72 | 60 | 0.06 | 86.6
78 | 47 | 0.047 | 91.3
80 | 25 | 0.025 | 93.8
120 | 11 | 0.011 | 94.9
121 | 10 | 0.01 | 95.9
123 | 6 | 0.006 | 96.5
124 | 11 | 0.011 | 97.6
126 | 6 | 0.006 | 98.2
127 | 8 | 0.008 | 99
132 | 1 | 0.001 | 99.1
138 | 9 | 0.009 | 100
1000
0 | 98 | 0.098 | 9.8
1 | 210 | 0.21 | 30.8
4 | 100 | 0.1 | 40.8
20 | 109 | 0.109 | 51.7
63 | 81 | 0.081 | 59.8
66 | 102 | 0.102 | 70
67 | 105 | 0.105 | 80.5
72 | 85 | 0.085 | 89
138 | 110 | 0.11 | 100

## software delivery
Start date | Completion date | Tags | Story ID | Cycle Time |  |  |  | Story | T-Shirt Size | Issues | Number of issues | f | [5 empty] | Arriving | Arrived | Leaving | Left
2019-10-01 | 2019-10-02 | bug,backend |  | 1 |  |  |  | 1 | S | 3 | 2 | 3 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-01 | 2 | 2 |  | 0
2019-10-01 | 2019-10-04 | feature,frontend | 1 | 3 |  |  |  | 2 | M | 3 | 3 | 2 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 2 | 4 | 1 | 1
2019-10-02 | 2019-10-10 | feature,backend | 1 | 8 |  |  |  | 3 | M | 4 | 4 | 2 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-10 | 2019-10-03 |  | 4 |  | 1
2019-10-02 | 2019-10-04 | bug,backend |  | 2 |  |  |  | 4 | M | 2 | 5 | 1 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 5 | 2 | 3
2019-10-04 | 2019-10-09 | feature,backend | 1 | 5 |  |  |  | 5 | L | 5 |  |  |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 2019-10-05 |  | 5 |  | 3
2019-10-07 | 2019-10-09 | bug,frontend |  | 2 |  |  |  | 6 | L | 2 | Bugs have to be added to feature issues! |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2019-10-06 |  | 5 |  | 3
2019-10-07 | 2019-10-10 | feature,backend | 2 | 3 |  |  |  | 7 | M | 4 | 10 | bug issues |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019-10-07 | 2 | 7 |  | 3
2019-10-08 | 2019-10-09 | feature,backend | 2 | 1 |  |  |  | 8 | S | 2 | 25 | feature issues |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-08 | 1 | 8 |  | 3
2019-10-09 | 2019-10-11 | feature,frontend | 2 | 2 |  |  |  | bug |  | 10 | 40% | bug/feature ratio |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-09 | 1 | 9 | 3 | 6
2019-10-10 | 2019-10-16 | feature,frontend | 3 | 6 | [10 empty] | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-10 | 1 | 10 | 2 | 8
2019-10-11 | 2019-10-15 | bug,frontend |  | 4 | [10 empty] | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 2019-10-11 | 2 | 12 | 1 | 9
2019-10-11 | 2019-10-16 | feature,backend | 3 | 5 | [10 empty] | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 2019-10-12 |  | 12 |  | 9
2019-10-14 | 2019-10-15 | feature,backend | 3 | 1 | [10 empty] | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-13 |  | 12 |  | 9
2019-10-14 | 2019-10-16 | feature,backend | 3 | 2 |  |  |  |  | S | f |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-14 | 3 | 15 |  | 9
2019-10-14 | 2019-10-17 | bug,frontend |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-15 | 1 | 16 | 2 | 11
2019-10-15 | 2019-10-17 | bug,backend |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2 | 18 | 3 | 14
2019-10-16 | 2019-10-18 | feature,frontend | 4 | 2 |  |  |  |  | M | [5 empty] | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 2 | 20 | 2 | 16
2019-10-16 | 2019-10-18 | feature,frontend | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2 | 22 | 3 | 19
2019-10-17 | 2019-10-18 | feature,frontend | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 |  | 22 |  | 19
2019-10-17 | 2019-10-25 | feature,frontend | 5 | 8 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2019-10-20 |  | 22 |  | 19
2019-10-18 | 2019-10-21 | bug,frontend |  | 3 |  |  |  |  | L | [5 empty] | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 23 | 1 | 20
2019-10-18 | 2019-10-22 | feature,backend | 5 | 4 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 24 | 1 | 21
2019-10-21 | 2019-10-24 | feature,frontend | 5 | 3 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 2019-10-23 | 1 | 25 |  | 21
2019-10-22 | 2019-10-24 | bug,backend |  | 2 | [10 empty] | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2 | 27 | 2 | 23
2019-10-23 | 2019-10-25 | feature,backend | 6 | 2 | [10 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2 | 29 | 2 | 25
2019-10-24 | 2019-10-28 | feature,frontend | 6 | 4 | [10 empty] | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 2019-10-26 |  | 29 |  | 25
2019-10-24 | 2019-10-30 | feature,backend | 7 | 6 | [10 empty] | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-10-27 |  | 29 |  | 25
2019-10-25 | 2019-10-28 | feature,backend | 7 | 3 | [6 empty] | Simulation of number of issues (features + bugs) given 10 stories |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 30 | 2 | 27
2019-10-25 | 2019-10-29 | feature,frontend | 4 | 4 | [6 empty] | 29 | 5 | 0.001 | 0.1 | 2019-10-25 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2 | 32 | 1 | 28
2019-10-28 | 2019-11-01 | feature,frontend | 7 | 4 | [6 empty] | 31 | 11 | 0.001 | 0.2 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 2019-10-30 | 2 | 34 | 2 | 30
2019-10-29 | 2019-10-30 | bug,frontend |  | 1 | [6 empty] | 32 | 25 | 0.003 | 0.4 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 1 | 35 |  | 30
2019-10-29 | 2019-11-06 | feature,backend | 7 | 8 | [6 empty] | 34 | 104 | 0.01 | 1.5 | 2019-10-29 | 2019-11-06 | 2019-11-01 |  | 35 | 2 | 32
2019-10-30 | 2019-11-04 | bug,backend |  | 5 | [6 empty] | 35 | 216 | 0.022 | 3.6 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 2019-11-02 |  | 35 |  | 32
2019-10-30 | 2019-11-01 | feature,frontend | 8 | 2 | [6 empty] | 36 | 343 | 0.034 | 7 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-11-03 |  | 35 |  | 32
2019-10-31 | 2019-11-05 | feature,frontend | 8 | 5 | [6 empty] | 38 | 546 | 0.055 | 12.5 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 2019-11-04 |  | 35 | 1 | 33
[11 empty] | 39 | 754 | 0.075 | 20 |  |  | 2019-11-05 |  | 35 | 1 | 34
CT | f | p | Percentile | [7 empty] | 41 | 1017 | 0.102 | 30.2 |  |  | 2019-11-06 |  | 35 | 1 | 35
1 | 5 | 0.143 | 14.3 | [7 empty] | 42 | 1141 | 0.114 | 41.6
2 | 10 | 0.286 | 42.9 | [7 empty] | 43 | 1179 | 0.118 | 53.4
3 | 6 | 0.171 | 60 | [7 empty] | 45 | 1201 | 0.12 | 65.4
4 | 5 | 0.143 | 74.3 | [7 empty] | 46 | 1003 | 0.1 | 75.5
5 | 4 | 0.114 | 85.7 | [7 empty] | 48 | 819 | 0.082 | 83.6
6 | 2 | 0.057 | 91.4 | [7 empty] | 49 | 597 | 0.06 | 89.6
8 | 3 | 0.086 | 100 | [7 empty] | 50 | 462 | 0.046 | 94.2
[11 empty] | 52 | 268 | 0.027 | 96.9
[11 empty] | 53 | 142 | 0.014 | 98.3
[11 empty] | 55 | 95 | 0.01 | 99.3
[11 empty] | 56 | 48 | 0.005 | 99.8
[11 empty] | 57 | 14 | 0.001 | 99.9
[11 empty] | 59 | 6 | 0.001 | 100
[11 empty] | 60 | 4 | 0 | 100
Simulaton of CT for the 83% issues (48)
[11 empty] | 31 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 32 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | 33 | 5 | 0.001 | 0.1
1 | 3 | 0.12 | 12 | [7 empty] | 36 | 24 | 0.002 | 0.3
2 | 6 | 0.24 | 36 | [7 empty] | 37 | 44 | 0.004 | 0.8
3 | 4 | 0.16 | 52 | [7 empty] | 38 | 72 | 0.007 | 1.5
4 | 4 | 0.16 | 68 | [7 empty] | 39 | 137 | 0.014 | 2.8
5 | 3 | 0.12 | 80 | [7 empty] | 40 | 219 | 0.022 | 5
6 | 2 | 0.08 | 88 | [7 empty] | 43 | 326 | 0.033 | 8.3
8 | 3 | 0.12 | 100 | [7 empty] | 44 | 495 | 0.05 | 13.2
[11 empty] | 45 | 631 | 0.063 | 19.6
[11 empty] | 46 | 745 | 0.075 | 27
[11 empty] | 47 | 802 | 0.08 | 35
[11 empty] | 50 | 888 | 0.089 | 43.9
[11 empty] | 51 | 904 | 0.09 | 52.9
[11 empty] | 52 | 854 | 0.085 | 61.5
[11 empty] | 53 | 816 | 0.082 | 69.6
[11 empty] | 54 | 662 | 0.066 | 76.3
[11 empty] | 57 | 538 | 0.054 | 81.6
[11 empty] | 58 | 474 | 0.047 | 86.4
1 | 2 | 0.2 | 20 | [7 empty] | 59 | 372 | 0.037 | 90.1
2 | 4 | 0.4 | 60 | [7 empty] | 60 | 294 | 0.029 | 93
3 | 2 | 0.2 | 80 | [7 empty] | 61 | 201 | 0.02 | 95.1
4 | 1 | 0.1 | 90 | [7 empty] | 64 | 154 | 0.015 | 96.6
5 | 1 | 0.1 | 100 | [7 empty] | 65 | 108 | 0.011 | 97.7
[11 empty] | 66 | 92 | 0.009 | 98.6
[11 empty] | 67 | 61 | 0.006 | 99.2
[11 empty] | 68 | 30 | 0.003 | 99.5
[11 empty] | 71 | 24 | 0.002 | 99.7
[11 empty] | 72 | 12 | 0.001 | 99.9
[11 empty] | 73 | 7 | 0.001 | 99.9
[11 empty] | 74 | 1 | 0 | 99.9
[11 empty] | 75 | 4 | 0 | 100
[11 empty] | 80 | 1 | 0 | 100
[11 empty] | 81 | 1 | 0 | 100
Multiple features
Simulation of delivery for all possible numbers of issues for stories
12 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 | 3 | 0 | 0
13 | 6 | 0.001 | 0.1 | [7 empty] | 18 | 18 | 0 | 0
14 | 14 | 0.001 | 0.2 | [7 empty] | 19 | 82 | 0 | 0
15 | 12 | 0.001 | 0.3 | [7 empty] | 22 | 222 | 0.001 | 0.1
16 | 39 | 0.004 | 0.7 | [7 empty] | 23 | 540 | 0.002 | 0.4
17 | 78 | 0.008 | 1.5 | [7 empty] | 24 | 962 | 0.004 | 0.8
18 | 108 | 0.011 | 2.6 | [7 empty] | 25 | 1671 | 0.007 | 1.5
19 | 162 | 0.016 | 4.2 | [7 empty] | 26 | 2648 | 0.011 | 2.6
20 | 217 | 0.022 | 6.4 | [7 empty] | 29 | 3526 | 0.015 | 4
21 | 287 | 0.029 | 9.3 | [7 empty] | 30 | 4656 | 0.019 | 6
22 | 376 | 0.038 | 13 | [7 empty] | 31 | 5556 | 0.023 | 8.3
23 | 442 | 0.044 | 17.4 | [7 empty] | 32 | 6496 | 0.027 | 11
24 | 537 | 0.054 | 22.8 | [7 empty] | 33 | 7361 | 0.031 | 14.1
25 | 569 | 0.057 | 28.5 | [7 empty] | 36 | 7925 | 0.033 | 17.4
26 | 601 | 0.06 | 34.5 | [7 empty] | 37 | 8549 | 0.036 | 20.9
27 | 678 | 0.068 | 41.3 | [7 empty] | 38 | 8485 | 0.035 | 24.5
28 | 688 | 0.069 | 48.2 | [7 empty] | 39 | 8735 | 0.036 | 28.1
29 | 659 | 0.066 | 54.8 | [7 empty] | 40 | 8987 | 0.037 | 31.8
30 | 620 | 0.062 | 61 | [7 empty] | 43 | 9186 | 0.038 | 35.7
31 | 561 | 0.056 | 66.6 | [7 empty] | 44 | 9338 | 0.039 | 39.6
32 | 569 | 0.057 | 72.3 | [7 empty] | 45 | 9287 | 0.039 | 43.4
33 | 528 | 0.053 | 77.5 | [7 empty] | 46 | 9219 | 0.038 | 47.3
34 | 434 | 0.043 | 81.9 | [7 empty] | 47 | 9216 | 0.038 | 51.1
35 | 404 | 0.04 | 85.9 | [7 empty] | 50 | 9269 | 0.039 | 55
36 | 348 | 0.035 | 89.4 | [7 empty] | 51 | 9211 | 0.038 | 58.8
37 | 279 | 0.028 | 92.2 | [7 empty] | 52 | 9156 | 0.038 | 62.6
38 | 217 | 0.022 | 94.4 | [7 empty] | 53 | 8876 | 0.037 | 66.3
39 | 160 | 0.016 | 96 | [7 empty] | 54 | 8627 | 0.036 | 69.9
40 | 126 | 0.013 | 97.2 | [7 empty] | 57 | 8298 | 0.035 | 73.4
41 | 79 | 0.008 | 98 | [7 empty] | 58 | 8059 | 0.034 | 76.7
42 | 53 | 0.005 | 98.5 | [7 empty] | 59 | 7622 | 0.032 | 79.9
43 | 52 | 0.005 | 99.1 | [7 empty] | 60 | 7059 | 0.029 | 82.9
44 | 25 | 0.003 | 99.3 | [7 empty] | 61 | 6611 | 0.028 | 85.6
45 | 25 | 0.003 | 99.6 | [7 empty] | 64 | 5850 | 0.024 | 88
46 | 16 | 0.002 | 99.7 | [7 empty] | 65 | 5138 | 0.021 | 90.2
47 | 6 | 0.001 | 99.8 | [7 empty] | 66 | 4550 | 0.019 | 92.1
48 | 10 | 0.001 | 99.9 | [7 empty] | 67 | 3793 | 0.016 | 93.7
49 | 5 | 0.001 | 99.9 | [7 empty] | 68 | 3189 | 0.013 | 95
50 | 4 | 0 | 100 | [7 empty] | 71 | 2725 | 0.011 | 96.1
51 | 2 | 0 | 100 | [7 empty] | 72 | 2225 | 0.009 | 97.1
53 | 2 | 0 | 100 | [7 empty] | 73 | 1830 | 0.008 | 97.8
[11 empty] | 74 | 1333 | 0.006 | 98.4
[11 empty] | 75 | 1076 | 0.004 | 98.8
[11 empty] | 78 | 824 | 0.003 | 99.2
[11 empty] | 79 | 580 | 0.002 | 99.4
4 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 80 | 436 | 0.002 | 99.6
5 | 21 | 0.002 | 0.2 | [7 empty] | 81 | 297 | 0.001 | 99.7
6 | 103 | 0.01 | 1.3 | [7 empty] | 82 | 232 | 0.001 | 99.8
7 | 286 | 0.029 | 4.1 | [7 empty] | 85 | 179 | 0.001 | 99.9
8 | 617 | 0.062 | 10.3 | [7 empty] | 86 | 102 | 0 | 99.9
9 | 966 | 0.097 | 19.9 | [7 empty] | 87 | 68 | 0 | 100
10 | 1239 | 0.124 | 32.3 | [7 empty] | 88 | 41 | 0 | 100
11 | 1370 | 0.137 | 46 | [7 empty] | 89 | 29 | 0 | 100
12 | 1814 | 0.181 | 64.2 | [7 empty] | 92 | 23 | 0 | 100
13 | 1305 | 0.131 | 77.2 | [7 empty] | 93 | 9 | 0 | 100
14 | 1044 | 0.104 | 87.7 | [7 empty] | 94 | 6 | 0 | 100
15 | 533 | 0.053 | 93 | [7 empty] | 95 | 3 | 0 | 100
16 | 484 | 0.048 | 97.8 | [7 empty] | 96 | 1 | 0 | 100
17 | 136 | 0.014 | 99.2 | [7 empty] | 99 | 2 | 0 | 100
18 | 54 | 0.005 | 99.7 | [7 empty] | 100 | 2 | 0 | 100
19 | 19 | 0.002 | 99.9 | [7 empty] | 107 | 1 | 0 | 100
20 | 6 | 0.001 | 100 | [8 empty] | 240000
21 | 1 | 0 | 100
24 | 1 | 0 | 100
|  |  |  | Including weekends |  | No weekends
Start date | Completion date |  |  |  | TP |  | TP
2019-10-01 | 2019-10-02 |  |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 0
2019-10-01 | 2019-10-04 |  |  | 2019-10-02 | 1 | 2019-10-02 | 1
2019-10-02 | 2019-10-10 |  |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 0
2019-10-02 | 2019-10-04 |  |  | 2019-10-04 | 2 | 2019-10-04 | 2
2019-10-04 | 2019-10-09 |  |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-07 | 0
2019-10-07 | 2019-10-09 |  |  | 2019-10-06 |  | 2019-10-08 | 0
2019-10-07 | 2019-10-10 |  |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-09 | 3
2019-10-08 | 2019-10-09 |  |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-10 | 2
2019-10-09 | 2019-10-11 |  |  | 2019-10-09 | 3 | 2019-10-11 | 1
2019-10-10 | 2019-10-16 |  |  | 2019-10-10 | 2 | 2019-10-14 | 0
2019-10-11 | 2019-10-15 |  |  | 2019-10-11 | 1 | 2019-10-15 | 2
2019-10-11 | 2019-10-16 |  |  | 2019-10-12 |  | 2019-10-16 | 3
2019-10-14 | 2019-10-15 |  |  | 2019-10-13 |  | 2019-10-17 | 2
2019-10-14 | 2019-10-16 |  |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-18 | 3
2019-10-14 | 2019-10-17 |  |  | 2019-10-15 | 2 | 2019-10-21 | 1
2019-10-15 | 2019-10-17 |  |  | 2019-10-16 | 3 | 2019-10-22 | 1
2019-10-16 | 2019-10-18 |  |  | 2019-10-17 | 2 | 2019-10-23 | 0
2019-10-16 | 2019-10-18 |  |  | 2019-10-18 | 3 | 2019-10-24 | 2
2019-10-17 | 2019-10-18 |  |  | 2019-10-19 |  | 2019-10-25 | 2
2019-10-17 | 2019-10-25 |  |  | 2019-10-20 |  | 2019-10-28 | 2
2019-10-18 | 2019-10-21 |  |  | 2019-10-21 | 1 | 2019-10-29 | 1
2019-10-18 | 2019-10-22 |  |  | 2019-10-22 | 1 | 2019-10-30 | 2
2019-10-21 | 2019-10-24 |  |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-31 | 0
2019-10-22 | 2019-10-24 |  |  | 2019-10-24 | 2 | 2019-11-01 | 2
2019-10-23 | 2019-10-25 |  |  | 2019-10-25 | 2 | 2019-11-04 | 1
2019-10-24 | 2019-10-28 |  |  | 2019-10-26 |  | 2019-11-05 | 1
2019-10-24 | 2019-10-30 |  |  | 2019-10-27 |  | 2019-11-06 | 1
2019-10-25 | 2019-10-28 |  |  | 2019-10-28 | 2
2019-10-25 | 2019-10-29 |  |  | 2019-10-29 | 1
2019-10-28 | 2019-11-01 |  |  | 2019-10-30 | 2
2019-10-29 | 2019-10-30 |  |  | 2019-10-31
2019-10-29 | 2019-11-06 |  |  | 2019-11-01 | 2
2019-10-30 | 2019-11-04 |  |  | 2019-11-02
2019-10-30 | 2019-11-01 |  |  | 2019-11-03
2019-10-31 | 2019-11-05 |  |  | 2019-11-04 | 1
|  |  |  | 2019-11-05 | 1
|  |  |  | 2019-11-06 | 1
3 | 133 | 0.013 | 1.3
4 | 1047 | 0.105 | 11.8
5 | 2046 | 0.205 | 32.3
8 | 2255 | 0.226 | 54.8
9 | 1807 | 0.181 | 72.9
10 | 1205 | 0.121 | 84.9
11 | 748 | 0.075 | 92.4
12 | 382 | 0.038 | 96.2
15 | 197 | 0.02 | 98.2
16 | 123 | 0.012 | 99.4
17 | 34 | 0.003 | 99.8
18 | 15 | 0.002 | 99.9
19 | 6 | 0.001 | 100
22 | 1 | 0 | 100
23 | 1 | 0 | 100
Dieses Diagramm ist in Ihrer Version von Excel nicht verfügbar. Wenn Sie diese Form bearbeiten oder diese Arbeitsmappe in einem anderen Dateiformat speichern, wird das Diagramm dauerhaft beschädigt.
Dieses Diagramm ist in Ihrer Version von Excel nicht verfügbar. Wenn Sie diese Form bearbeiten oder diese Arbeitsmappe in einem anderen Dateiformat speichern, wird das Diagramm dauerhaft beschädigt.

## rolling software delivery
2019-11-06 | 5 issues
2019-11-07 | 0.0878 | 8.78 | 2019-11-11 | 0.0038 | 0.38 |  | Arriving | Arrived | Leaving | Left
2019-11-08 | 0.2798 | 36.76 | 2019-11-12 | 0.0294 | 3.32 | 2019-10-01 | 2 | 2 |  | 0
2019-11-11 | 0.2636 | 63.12 | 2019-11-13 | 0.0895 | 12.27 | 2019-10-02 | 2 | 4 | 1 | 1
2019-11-12 | 0.1856 | 81.68 | 2019-11-14 | 0.1612 | 28.39 | 2019-10-03 |  | 4 |  | 1
2019-11-13 | 0.1029 | 91.97 | 2019-11-15 | 0.1944 | 47.83 | 2019-10-04 | 1 | 5 | 2 | 3
2019-11-14 | 0.0452 | 96.49 | 2019-11-18 | 0.1824 | 66.07 | 2019-10-05 |  | 5 |  | 3
2019-11-15 | 0.0204 | 98.53 | 2019-11-19 | 0.144 | 80.47 | 2019-10-06 |  | 5 |  | 3
2019-11-18 | 0.0087 | 99.4 | 2019-11-20 | 0.0958 | 90.05 | 2019-10-07 | 2 | 7 |  | 3
2019-11-19 | 0.0044 | 99.84 | 2019-11-21 | 0.0532 | 95.37 | 2019-10-08 | 1 | 8 |  | 3
2019-11-20 | 0.001 | 99.94 | 2019-11-22 | 0.0252 | 97.89 | 2019-10-09 | 1 | 9 | 3 | 6
2019-11-21 | 0.0003 | 99.97 | 2019-11-25 | 0.0106 | 98.95 | 2019-10-10 | 1 | 10 | 2 | 8
2019-11-22 | 0.0002 | 99.99 | 2019-11-26 | 0.0066 | 99.61 | 2019-10-11 | 2 | 12 | 1 | 9
2019-11-25 | 0.0001 | 100 | 2019-11-27 | 0.0025 | 99.86 | 2019-10-12 |  | 12 |  | 9
|  |  | 2019-11-28 | 0.0008 | 99.94 | 2019-10-13 |  | 12 |  | 9
|  |  | 2019-11-29 | 0.0006 | 100 | 2019-10-14 | 3 | 15 |  | 9
2019-11-07 | 1 done, 4 left |  |  |  |  | 2019-10-15 | 1 | 16 | 2 | 11
2019-11-08 | 0.2505 | 25.05 |  |  |  | 2019-10-16 | 2 | 18 | 3 | 14
2019-11-11 | 0.323 | 57.35 |  |  |  | 2019-10-17 | 2 | 20 | 2 | 16
2019-11-12 | 0.2252 | 79.87 |  |  |  | 2019-10-18 | 2 | 22 | 3 | 19
2019-11-13 | 0.1164 | 91.51 |  |  |  | 2019-10-19 |  | 22 |  | 19
2019-11-14 | 0.0522 | 96.73 |  |  |  | 2019-10-20 |  | 22 |  | 19
2019-11-15 | 0.0198 | 98.71 |  |  |  | 2019-10-21 | 1 | 23 | 1 | 20
2019-11-18 | 0.0076 | 99.47 |  |  |  | 2019-10-22 | 1 | 24 | 1 | 21
2019-11-19 | 0.0034 | 99.81 |  |  |  | 2019-10-23 | 1 | 25 |  | 21
2019-11-20 | 0.0013 | 99.94 |  |  |  | 2019-10-24 | 2 | 27 | 2 | 23
2019-11-21 | 0.0004 | 99.98 |  |  |  | 2019-10-25 | 2 | 29 | 2 | 25
2019-11-25 | 0.0002 | 100 |  |  |  | 2019-10-26 |  | 29 |  | 25
[6 empty] | 2019-10-27 |  | 29 |  | 25
[6 empty] | 2019-10-28 | 1 | 30 | 2 | 27
2019-11-08 | 1 done, 3 left |  |  |  |  | 2019-10-29 | 2 | 32 | 1 | 28
2019-11-08 | 0.0996 | 9.96 |  |  |  | 2019-10-30 | 2 | 34 | 2 | 30
2019-11-11 | 0.4044 | 50.4 |  |  |  | 2019-10-31 | 1 | 35 |  | 30
2019-11-12 | 0.2807 | 78.47 |  |  |  | 2019-11-01 |  | 35 | 2 | 32
2019-11-13 | 0.13 | 91.47 |  |  |  | 2019-11-02 |  | 35 |  | 32
2019-11-14 | 0.0534 | 96.81 |  |  |  | 2019-11-03 |  | 35 |  | 32
2019-11-15 | 0.0224 | 99.05 |  |  |  | 2019-11-04 |  | 35 | 1 | 33
2019-11-18 | 0.0055 | 99.6 |  |  |  | 2019-11-05 |  | 35 | 1 | 34
2019-11-19 | 0.0032 | 99.92 |  |  |  | 2019-11-06 | 2 | 37 | 1 | 35
2019-11-20 | 0.0006 | 99.98 |  |  |  | 2019-11-07 | 1 | 38 | 1 | 36
2019-11-21 | 0.0002 | 100 |  |  |  | 2019-11-08 | 1 | 39 | 1 | 37
[6 empty] | 2019-11-09 |  | 39 |  | 37
[6 empty] | 2019-11-10 |  | 39 |  | 37
[6 empty] | 2019-11-11 | 2 | 41 | 1 | 38
2019-11-11 | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 41 |  | 38
2019-11-12 | 0.2397 | 23.97 |  |  |  | 2019-11-13 | 1 | 42 | 1 | 39
2019-11-13 | 0.3291 | 56.88 |  |  |  | 2019-11-14 |  | 42 | 1 | 40
2019-11-14 | 0.2329 | 80.17 |  |  |  | 2019-11-15 | 1 | 43 | 1 | 41
2019-11-15 | 0.1182 | 91.99 |  |  |  | 2019-11-16 |  | 43 |  | 41
2019-11-18 | 0.0476 | 96.75 |  |  |  | 2019-11-17 |  | 43 |  | 41
2019-11-19 | 0.0204 | 98.79 |  |  |  | 2019-11-18 | 2 | 45 | 1 | 42
2019-11-20 | 0.0081 | 99.6 |  |  |  | 2019-11-19 |  | 45 | 1 | 43
2019-11-21 | 0.0025 | 99.85 |  |  |  | 2019-11-20 |  | 45 | 1 | 44
2019-11-22 | 0.0008 | 99.93 |  |  |  | 2019-11-21 |  | 45 | 1 | 45
2019-11-25 | 0.0002 | 99.95
2019-11-26 | 0.0004 | 99.99
2019-11-27 | 0.0001 | 100
Cycle Times 6.11.19
2019-11-13 | [5 empty] | 1 | 5 | 0.14286 | 14.2857
2019-11-13 | 0.0984 | 9.84 |  |  |  | 2 | 10 | 0.28571 | 42.8571
2019-11-14 | 0.371 | 46.94 |  |  |  | 3 | 6 | 0.17143 | 60
2019-11-15 | 0.2821 | 75.15 |  |  |  | 4 | 5 | 0.14286 | 74.2857
2019-11-18 | 0.1496 | 90.11 |  |  |  | 5 | 4 | 0.11429 | 85.7143
2019-11-19 | 0.061 | 96.21 |  |  |  | 6 | 2 | 0.057143 | 91.4286
2019-11-20 | 0.0243 | 98.64 |  |  |  | 8 | 3 | 0.085714 | 100
2019-11-21 | 0.0096 | 99.6
2019-11-22 | 0.0027 | 99.87
2019-11-25 | 0.0009 | 99.96 |  |  |  | Cycle Times 21.11.19
2019-11-26 | 0.0002 | 99.98 |  |  |  | 1 | 7 | 0.15556 | 15.5556
2019-11-27 | 0.0002 | 100 |  |  |  | 2 | 12 | 0.26667 | 42.2222
[6 empty] | 3 | 7 | 0.15556 | 57.7778
[6 empty] | 4 | 7 | 0.15556 | 73.3333
[6 empty] | 5 | 6 | 0.13333 | 86.6667
2019-11-14 | [5 empty] | 6 | 3 | 0.066667 | 93.3333
2019-11-14 | 0.0868 | 8.68 |  |  |  | 8 | 3 | 0.066667 | 100
2019-11-15 | 0.3793 | 46.61
2019-11-18 | 0.289 | 75.51
2019-11-19 | 0.1501 | 90.52
2019-11-20 | 0.0607 | 96.59 |  |  |  | TP 6.11.19
2019-11-21 | 0.0209 | 98.68 |  |  |  | 0 | 7 | 0.25926 | 25.9259
2019-11-22 | 0.0097 | 99.65 |  |  |  | 1 | 8 | 0.2963 | 55.5556
2019-11-25 | 0.0021 | 99.86 |  |  |  | 2 | 9 | 0.33333 | 88.8889
2019-11-26 | 0.0008 | 99.94 |  |  |  | 3 | 3 | 0.11111 | 100
2019-11-27 | 0.0004 | 99.98
2019-11-29 | 0.0002 | 100
TP 21.11.19
2019-11-15 | [5 empty] | 0 | 8 | 0.21053 | 21.0526
2019-11-15 | 0.3539 | 35.39 |  |  |  | 1 | 18 | 0.47368 | 68.4211
2019-11-18 | 0.4044 | 75.83 |  |  |  | 2 | 9 | 0.23684 | 92.1053
2019-11-19 | 0.1633 | 92.16 |  |  |  | 3 | 3 | 0.078947 | 100
2019-11-20 | 0.0531 | 97.47
2019-11-21 | 0.0185 | 99.32
2019-11-22 | 0.0049 | 99.81
2019-11-25 | 0.0017 | 99.98
2019-11-26 | 0.0001 | 99.99
2019-11-27 | 0.0001 | 100
2019-11-18
2019-11-18 | 0.083 | 8.3
2019-11-19 | 0.3617 | 44.47
2019-11-20 | 0.3086 | 75.33
2019-11-21 | 0.1538 | 90.71
2019-11-22 | 0.06 | 96.71
2019-11-25 | 0.023 | 99.01
2019-11-26 | 0.0073 | 99.74
2019-11-27 | 0.0015 | 99.89
2019-11-28 | 0.0007 | 99.96
2019-11-29 | 0.0002 | 99.98
2019-12-02 | 0.0001 | 99.99
2019-12-04 | 0.0001 | 100
2019-11-19
2019-11-19 | 0.3355 | 33.55
2019-11-20 | 0.4193 | 75.48
2019-11-21 | 0.1698 | 92.46
2019-11-22 | 0.0542 | 97.88
2019-11-25 | 0.016 | 99.48
2019-11-26 | 0.0042 | 99.9
2019-11-27 | 0.0009 | 99.99
2019-11-29 | 0.0001 | 100
2019-11-20
2019-11-20 | 0.7867 | 78.67
2019-11-21 | 0.1669 | 95.36
2019-11-22 | 0.035 | 98.86
2019-11-25 | 0.0092 | 99.78
2019-11-26 | 0.0017 | 99.95
2019-11-27 | 0.0003 | 99.98
2019-11-28 | 0.0001 | 99.99
2019-11-29 | 0.0001 | 100
Finished on 21.11.19

## Delivery timeline
| 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06
WIP | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1

## meeting on time
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Average delay
Donald | 1 | 3 | -7 | 2 | 4 | -4 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0
Daisy | -3 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -3 | 0
Dagobert | -2 | 2 | -4 | 4 | -2 | 10 | -5 | 3 | -2 | -4 | 0
-3 | 170 | 0.017 | 1.7
-2 | 364 | 0.036 | 5.3
-1 | 200 | 0.02 | 7.3
1 | 983 | 0.098 | 17.2
2 | 3873 | 0.387 | 55.9
3 | 1676 | 0.168 | 72.7
4 | 1795 | 0.18 | 90.6
10 | 939 | 0.094 | 100

## Tabelle1
1 | Mean | Median |  | 1 | Mean | Median
1 | 4.4333 | 2.5 |  | 2 | 8.3 | 8
1 |  |  |  | 3
1 |  |  |  | 4
1 |  |  |  | 5
1 |  |  |  | 6
1 |  |  |  | 7
1 |  |  |  | 7
1 |  |  |  | 7
1 |  |  |  | 8
2 |  |  |  | 8
2 |  |  |  | 8
2 |  |  |  | 8
2 |  |  |  | 8
2 |  |  |  | 8
3 |  |  |  | 8
3 |  |  |  | 8
3 |  |  |  | 8
4 |  |  |  | 8
4 |  |  |  | 9
5 |  |  |  | 10
6 |  |  |  | 10
7 |  |  |  | 10
8 |  |  |  | 11
9 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 12
12 |  |  |  | 13
13 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15
1 | 10 | 0.333 | 33.3
2 | 5 | 0.167 | 50
3 | 3 | 0.1 | 60
4 | 2 | 0.067 | 66.7
5 | 1 | 0.033 | 70
6 | 1 | 0.033 | 73.3
7 | 1 | 0.033 | 76.7
8 | 1 | 0.033 | 80
9 | 1 | 0.033 | 83.3
10 | 1 | 0.033 | 86.7
11 | 1 | 0.033 | 90
15 | 3 | 0.1 | 100
3 | 1897 | 0.038 | 3.8 |  |  |  | 5 | 38 | 0.004 | 0.4
4 | 2867 | 0.057 | 9.5 |  |  |  | 6 | 123 | 0.012 | 1.6
5 | 3113 | 0.062 | 15.8 |  |  |  | 7 | 193 | 0.019 | 3.5
6 | 3031 | 0.061 | 21.8 |  |  |  | 8 | 235 | 0.024 | 5.9
7 | 2525 | 0.051 | 26.9 |  |  |  | 9 | 226 | 0.023 | 8.2
8 | 2340 | 0.047 | 31.5 |  |  |  | 10 | 259 | 0.026 | 10.7
9 | 2150 | 0.043 | 35.8 |  |  |  | 11 | 282 | 0.028 | 13.6
10 | 2172 | 0.043 | 40.2 |  |  |  | 12 | 267 | 0.027 | 16.2
11 | 2258 | 0.045 | 44.7 |  |  |  | 13 | 313 | 0.031 | 19.4
12 | 2319 | 0.046 | 49.3 |  |  |  | 14 | 315 | 0.032 | 22.5
13 | 2395 | 0.048 | 54.1 |  |  |  | 15 | 361 | 0.036 | 26.1
14 | 2009 | 0.04 | 58.2 |  |  |  | 16 | 373 | 0.037 | 29.9
15 | 1497 | 0.03 | 61.1 |  |  |  | 17 | 360 | 0.036 | 33.5
16 | 1231 | 0.025 | 63.6 |  |  |  | 18 | 338 | 0.034 | 36.8
17 | 2521 | 0.05 | 68.7 |  |  |  | 19 | 359 | 0.036 | 40.4
18 | 2408 | 0.048 | 73.5 |  |  |  | 20 | 418 | 0.042 | 44.6
19 | 2084 | 0.042 | 77.6 |  |  |  | 21 | 395 | 0.04 | 48.6
20 | 1759 | 0.035 | 81.2 |  |  |  | 22 | 399 | 0.04 | 52.5
21 | 1299 | 0.026 | 83.8 |  |  |  | 23 | 399 | 0.04 | 56.5
22 | 1123 | 0.022 | 86 |  |  |  | 24 | 375 | 0.038 | 60.3
23 | 925 | 0.019 | 87.8 |  |  |  | 25 | 343 | 0.034 | 63.7
24 | 849 | 0.017 | 89.5 |  |  |  | 26 | 311 | 0.031 | 66.8
25 | 776 | 0.016 | 91.1 |  |  |  | 27 | 288 | 0.029 | 69.7
26 | 779 | 0.016 | 92.7 |  |  |  | 28 | 287 | 0.029 | 72.6
27 | 806 | 0.016 | 94.3 |  |  |  | 29 | 292 | 0.029 | 75.5
28 | 412 | 0.008 | 95.1 |  |  |  | 30 | 256 | 0.026 | 78.1
29 | 274 | 0.005 | 95.6 |  |  |  | 31 | 241 | 0.024 | 80.5
30 | 201 | 0.004 | 96 |  |  |  | 32 | 215 | 0.022 | 82.6
31 | 672 | 0.013 | 97.4 |  |  |  | 33 | 221 | 0.022 | 84.8
32 | 362 | 0.007 | 98.1 |  |  |  | 34 | 185 | 0.019 | 86.7
33 | 243 | 0.005 | 98.6 |  |  |  | 35 | 183 | 0.018 | 88.5
34 | 194 | 0.004 | 99 |  |  |  | 36 | 159 | 0.016 | 90.1
35 | 105 | 0.002 | 99.2 |  |  |  | 37 | 150 | 0.015 | 91.6
36 | 77 | 0.002 | 99.3 |  |  |  | 38 | 94 | 0.009 | 92.5
37 | 65 | 0.001 | 99.5 |  |  |  | 39 | 110 | 0.011 | 93.6
38 | 56 | 0.001 | 99.6 |  |  |  | 40 | 102 | 0.01 | 94.7
39 | 50 | 0.001 | 99.7 |  |  |  | 41 | 77 | 0.008 | 95.4
40 | 54 | 0.001 | 99.8 |  |  |  | 42 | 65 | 0.007 | 96.1
41 | 50 | 0.001 | 99.9 |  |  |  | 43 | 81 | 0.008 | 96.9
45 | 52 | 0.001 | 100 |  |  |  | 44 | 57 | 0.006 | 97.5
[7 empty] | 45 | 38 | 0.004 | 97.8
[7 empty] | 46 | 41 | 0.004 | 98.2
[7 empty] | 47 | 28 | 0.003 | 98.5
[7 empty] | 48 | 36 | 0.004 | 98.9
[7 empty] | 49 | 19 | 0.002 | 99.1
[7 empty] | 50 | 17 | 0.002 | 99.2
[7 empty] | 51 | 15 | 0.002 | 99.4
[7 empty] | 52 | 12 | 0.001 | 99.5
[7 empty] | 53 | 16 | 0.002 | 99.7
[7 empty] | 54 | 5 | 0.001 | 99.7
[7 empty] | 55 | 5 | 0.001 | 99.8
[7 empty] | 56 | 5 | 0.001 | 99.8
[7 empty] | 57 | 3 | 0 | 99.9
[7 empty] | 58 | 3 | 0 | 99.9
[7 empty] | 59 | 1 | 0 | 99.9
[7 empty] | 60 | 3 | 0 | 99.9
[7 empty] | 62 | 4 | 0 | 100
[7 empty] | 63 | 2 | 0 | 100
[7 empty] | 64 | 1 | 0 | 100
[7 empty] | 65 | 1 | 0 | 100
1 |  |  | 1 | 1
2 |  |  | 2 | 4
2 |  |  | 3 | 2
2 |  |  | 5 | 1
2 |  |  | 7 | 1
3 |  |  | 9 | 1
3
5
7
9
mode | 2
mean | 3.6
median | 2.5